Приложение №1

к приказу управления образования

№     138/1      от  13 октября 2020 года

План мероприятий (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по подготовке и  проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

на территории Осинского  муниципального  района в 2020-2021 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. 1. Анализ проведения ЕГЭ в 2020 году |
| Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2020 году |
| 1.1.1 | Сбор и обработка результатов проведения ЕГЭ в 2020 году | Июль-сентябрь 2020 года | МУО |
| 1.1.2 | Мониторинг основных результатов ЕГЭ: - по участникам ЕГЭ в разрезе ОУ и учебных предметов; - по среднему баллу. -по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором | Июль- сентябрь 2020 года | МУО |
| 1.1.3 | Проведение статистического анализа проведения ЕГЭ | Август-сентябрь | МУО |
| 1. 2. Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом проблем и постановкой задач на следующий учебный год |
| 1.2.1 | Обсуждение на августовских круглых столах вопросов по повышению качества образования с учётом результатов ЕГЭ в 2020 году. | Август 2020 года | МУО. |
| 1.2.2 | Совещание с заместителями директоров по УВР и УМР итогам ЕГЭ в 2020 году | Сентябрь 2020 года | МУО |
| 1.2.3 | Совещание с руководителями ОУ по итогам ЕГЭ в 2020 году | Октябрь 2020года | МУО |
| 1.2.4 | Проведение собеседования с руководителями ОУ об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и проблемах, стоящих перед ОУ | Декабрь 2020года | МУО. |
| 1.2.5 | Сбор, анализ, систематизация информации о материально-техническом обеспечении ГИА | Декабрь 2020года | МУО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. Повышение профессиональной компетентности учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА – 9 и ГИА -11 |
| 2.2.1 | Использование статистических и аналитических материалов в работе учителями – предметниками при подготовке обучающихся к ГИА -9 и ГИА -11 | В течение учебного года | МУО |
| 2.2.2 | Организация курсов повышения квалификации для учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА-2021 на базе ИРО | В течение учебного года | МУО |
| 2.1.3 | Участие учителей-предметников, педагогов-психологов в вебинарах, круглых столах по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11, организованных ИРО | В течение учебного года | МУО |
| 2.1.4 | Проведение заседаний районных методических объединений учителей - предметников по вопросам анализа результатов ГИА в 2019 году на основе предметно - содержательного анализа результатов ГИА -9, ГИА - 11. | В течение учебного года | МУО |
| 2.2 . Проведение процедуры независимой оценки качества образования |
| 2.3.1 | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА | В течение года | МУО ОО |
| 2.3.2 | Участие обучающихся в национальных исследованиях качества образования | В течение года | МУО ОО |
| 2.3.3 | Участие обучающихся во всероссийских проверочных работах | В течение года | МУО ОО |
| 2.3.4. | Участие обучающихся 9 и 11 классов в региональных технологических мониторингах | В течение года | МУО ОО |
| 2.3.5 | Участие обучающихся 10 классов в диагностических работах | Сентябрь-октябрь 2020 года | МУО, ОО |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 3.1 | Приведение нормативной правовой документации в соответствии с федеральными, региональными правовыми актами | В течение года | МУО |
| 3.2 | Информирование ОУ об изменениях в нормативно-правовой базе проведения ГИА | В течение года | МУО |
| 3.3. | Подготовка приказов, обеспечивающих организацию проведения ГИА на территории Осинского муниципального района: - о назначении муниципального координатора по организации подготовки и проведения ГИА-2021; - о назначении ответственных лиц за формирование региональной информационной системы в 2020 -2021 учебном году - об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2020-2021 учебном году; - об организации работы по проведению итогового сочинения (изложения; - об организации работы по проведению итогового собеседования; - об организационном обеспечении проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ - о назначении лиц, ответственных за получение, учет и выдачу экзаменационных материалов по проведению ГИА; -об утверждении транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов | Сентябрь 2020 года Сентябрь 2020 года Октябрь 2020 года Ноябрь 2020 Январь 2021 Май 2021 года Май 2021 года Май 2021 года | МУО ОО |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА -9 и ГИА -11 |
| 4.1 | Обновление технического оснащения ППЭ (по необходимости) в соответствии с новыми технологическими решениями: - печать КИМ в аудиториях; - передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - сканирование бланков ответов участников ГИА в аудиториях ППЭ | Январь -апрель 2021года | МУО |
| 4.2 | Составление смет расходов на организацию и проведение ГИА: - модернизация системы видеонаблюдения; -дооборудование ППЭ; - затрат на расходные материалы для проведения ГИА в 2021 году | Январь –апрель 2021 года | МУО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1 Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9 и ГИА -11 |
| 5.1.1 | Участие в обучающих мероприятиях на региональном уровне для: - ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11; - руководителей ППЭ, - уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; - технических специалистов; - организаторов в аудитории и вне аудитории | В соответствии с графиком РЦОИ март-май 2021 года. | МУО ОО |
| 5.1.2 | Проведение обучающих мероприятий на муниципальном и школьном уровне для: - организаторов ППЭ, - общественных наблюдателей, - ассистентов, - специалистов по инструктажу и лабораторным работам. | Март-май 2021 г. | МУО |
| 51..3 | Взаимодействие с общественными наблюдателями: - участие в обучающих семинарах на региональном уровне; - проведение индивидуальных консультаций для общественных наблюдателей | Апрель –май 2021 года | МУО |
| 5.1.4 | Взаимодействие с участниками ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет: - проведение индивидуальных консультаций по порядку проведения ЕГЭ; - проведение индивидуальных консультаций по правилам заполнения бланков регистрации и бланков ответов | Декабрь-апрель 2021 года | МУО |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА -11 |
| 6.1 Проведение ГИА по образовательным программам среднего общего образования |
| 6.1.1 | Внесение в РИС на 2020-2021 учебный год информации: - о выпускниках текущего года; -о выпускниках прошлых лет; - об аудиторном фонде; - о пунктах проведения экзаменов; - об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 классах; - об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; - работниках ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы в аудитории и вне аудитории); - об общественных наблюдателях. | В соответствии с графиком РЦОИ | МУО ОО |
| 6.1.2. | Сбор информации на 2020-2021 учебный год об отдельных категориях выпускников: - об обучающихся, которые показывают высокие достижения в урочной деятельности, в том числе претенденты на медаль; - об обучающихся, которые показывают высокие достижения во внеурочной деятельности (участники олимпиад); - об обучающихся, часто пропускающих занятия; -об обучающихся, показывающих низкие результаты по итогам промежуточной аттестации, диагностического тестирования, проверочных работ; - о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидах, инвалидах. | В течение учебного года | МУО. ОО |
| 6.1.3. | Прием заявлений участников ЕГЭ (выпускников прошлых лет) | До 1 февраля 2021 года | МУО. |
| 6.1.4. | Проведение совещаний для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР и УМР по вопросам ГИА | В течение учебного года | МУО |
| 6.1.5 | Установка специализированного программного обеспечения для проведения расшифровки и тиражирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ | По плану РЦОИ | МУО |
| 6.1.6 | Установка специализированного программного обеспечения необходимого для работы станции сканирования, станции авторизации | По плану РЦОИ | МУО |
| 6.1.7 | Проведение работ по обновлению программного сопровождения ГИА по образовательным программам среднего общего образования | По плану РЦОИ | МУО |
| 6.1.8 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | Ноябрь 2020 года Январь 2021 года | МУО |
| 6.1.9 | Участие в апробациях: «Сканирование в ППЭ», «Печать ЭМ в аудиториях ППЭ», «Передача ЭМ по сети «Интернет», «Технология проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»), «Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме» | По плану РЦОИ | МУО ОО |
| 6.2. Проведение ГИА по образовательным программам основного общего образования |
| 6.2.1 | Внесение в РИС на 2020-2021 учебный год информации: - о выпускниках текущего года; -о выпускниках прошлых лет; - об аудиторном фонде; - о пунктах проведения экзаменов; - об участниках итогового собеседования по русскому языку; - об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; - работниках ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы в аудитории и вне аудитории); - об общественных наблюдателях. | В соответствии с графиком РЦОИ | МУО ОО |
| 6.2.2 | Сбор информации на 2020-2021 учебный год об отдельных категориях выпускников: - об обучающихся, которые показывают высокие достижения в урочной деятельности; - об обучающихся, которые показывают высокие достижения во внеурочной деятельности (участники олимпиад); - об обучающихся, часто пропускающих занятия; -об обучающихся, показывающих низкие результаты по итогам промежуточной аттестации, диагностического тестирования, проверочных работ; - о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидах инвалидах. | В течение учебного года | МУО ОО |
| 6.2.3 | Проведение совещаний для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР и УМР по вопросам ГИА | В течение учебного года | МУО |
| 6.2.4. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | Январь-февраль 2021 года | МУО |
| 6.3 Мероприятия по межведомственному взаимодействию при организации и проведении ГИА |
| 6.3.1 | Согласование взаимодействия со службами: - противопожарной безопасности; - энергообеспечения; - водоснабжения | Апрель –май 2021 года | МУО |
| 6.3.2 | Согласование взаимодействия сотрудниками отдела МВД Росии | Апрель-май 2021 года | МУО |
| 6.3.3 | Согласование взаимодействия с органом здравоохранения по вопросам медицинского сопровождения ГИА | Апрель –май 2021 года | МУО |
| 6.4. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |
| 6.4.1 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ на ГИА -11: ракурса видеокамер, скорости подключения к сети Интернет, требований программно – аппаратного комплекса, сверка номеров аудиторий пунктов проведения в РИС, IP адресов ПАК, номеров ПАК, Подписание актов готовности. | Март – май 2020 | МУО |
| 6.4.2 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ на ГИА -9:ракурса видеокамер, качества видеоизображения на компьютере в штабе ППЭ | Март –май 2021 года | МУО |
| 6.5. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 6.5.1 | Формирование списков участников ГИА: - с ограниченными здоровья, детей – инвалидов, инвалидов; -с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов, которым нужна специализированная рассадка; - с ограниченными здоровья, детей – инвалидов, инвалидов, которым необходима организация ППЭ на дому. | Январь-февраль 2021 года | МУО ОО |
| 6.5.2 | Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ выпускников с ОВЗ, детей- инвалидов, инвалидов | Февраль – апрель 2021 года | МУО ОО |
| 6.5.3 | Предоставление в РЦОИ информацию для утверждения списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов | Март – апрель 2021 года | МУО |
| 6.5.4 | Предоставление в РЦОИ информации для утверждения ППЭ на дому для лиц с ОВЗ, инвалидов, детей - инвалидов | Март 2021 года | МУО |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА -9 ГИА -11 для учащихся и их родителей (законных представителей) |
| 7.1.1 | Проведение информационно –разъяснительной работы по следующим направлениям: - Порядком проведения ГИА по ОП ООО и СОО и другими нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующими подготовку и проведение ЕГЭ, ОГЭ ,ГВЭ: о формах сдачи ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), и получении аттестата; о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ,ГВЭ и о выборе предметов; о сроках и местах подачи заявления для участия в ОГЭ, ГИЭ и о выборе предметов. - о расписании сдачи ЕГЭ, ОГЭ,ГВЭ и возможности использовать на экзаменах разрешенные дополнительные устройства и материалы, а так же о порядке регистрации на сдачу экзаменов в дополнительный период, в резервные дни досрочного, основного и дополнительного периодов; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций по процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ , ГВЭ и по результатам ЕГ, ОГЭ, ГВЭ; - об особенностях подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ для участников с ОВЗ, детей –инвалидов, инвалидов; - о правилах заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; -о правилах поведения во время сдачи экзаменов и об административной ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; -информирование о целях и порядке использования видеонаблюдения и металлоискателей в ППЭ; -информирование об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году; - информирование об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования в 2020/2021 учебном году; | В течение учебного года Октябрь - ноябрь 2020 года Ноябрь-декабрь 2020 года Март-апрель 2021 года В течение учебного года Апрель май 2021 г Ноябрь 2010 года Февраль 2021 года | МУО ОО |
| 7.1.2 | Участие родителей (законных представителей) во Всероссийской акции «Единый день сдачи ГИА родителями» | По плану министерства образования Иркутской области | МУО ОО |
| 7.1.3 | Осуществление психолого –педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей) через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, индивидуальных консультаций | В течение учебного года | МУО ОО |
| 7.2. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 с СМИ, на сайтах МУО, ОУ |
| 7.2.1 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ): - участие в тематическом интервью; - публикация материалов | В течение учебного года | МУО |
| 7.2.2 | Проведение круглых столов, собраний с представителями родительской общественности по вопросам подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и соблюдению требований законодательства в этом вопросе | В течение учебного года | МУО ОО |
| 7.2.3 | Оформление стендов (общешкольных, предметных) по подготовке к ГИА | В течение учебного года | МУО |
| 7.2.4 | Размещение информации о ГИА на официальных сайтах МУО и ОУ: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов; - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, экзаменов; -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, экзаменов. | Октябрь-ноябрь 2020 года 11 кл- ноябрь 2020 9 кл-декабрь 2020г Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления Март –апрель 2021 года Не позднее чем замесяц до дня проведения ИС, итогового собеседования, начала ГИА | МУО ОО |
| 7.2.5 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся | В течение учебного года | МУО |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8.1 | Осуществления мониторинга - состояние официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2020 году - оформление информационных стендов ОО (общешкольных, предметных) | В течение учебного года | МУО |
| 8.2 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА -11 | МУО | Май 2021 года |